## 2023
Филиал в Новосибирской области
Верх-Ирменский участок
ПЛАН-ГРАФИК
проведения технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования на 2023г.
№ п/п | Наименование населенного пункта | Местонахождение объекта | Кол-во абонентов
1.Внутридомовое (внутрицеховое) газовое оборудование
ЯНВАРЬ
1 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр д. 19(кв. 4); д. 5(кв. 6) | 2
ФЕВРАЛЬ
2 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр д. 1(кв. 1, 5, 6, 8); д. 2(кв. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8); д. 8(кв. 6) | 12
МАРТ
3 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр д. 10(кв. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8); д. 14(кв. 5); д. 16(кв. 1, 3); д. 24(кв. 19, 9); д. 3(кв. 3, 6); д. 4(кв. 2, 3, 4, 6, 8); д. 5(кв. 2, 3, 4, 5, 7); д. 8(кв. 4) | 25
АПРЕЛЬ
4 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр д. 1(кв. 7); д. 14(кв. 2, 6, 8); д. 16(кв. 2, 4); д. 18(кв. 1, 12); д. 2(кв. 2); д. 22(кв. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 5, 6); д. 24(кв. 1, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 3); д. 3(кв. 1); д. 8(кв. 1, 10, 11, 12, 3, 9) | 40
МАЙ
5 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр д. 18(кв. 2, 3, 4, 5, 7, 8); д. 20(кв. 10, 11, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9); д. 22(кв. 2, 27); д. 24(кв. 24, 26, 4); д. 6(кв. 2); д. 7(кв. 2, 4, 5, 6) | 26
ИЮНЬ
6 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр д. 11(кв. 2, 5, 7, 8); д. 12(кв. 4, 6); д. 15(кв. 1, 7); д. 18(кв. 6); д. 20(кв. 1); д. 22(кв. 7, 8); д. 23(кв. 1, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); д. 24(кв. 20, 22, 23, 7); д. 31(кв. 14, 3, 4); д. 4(кв. 7) | 33
ИЮЛЬ
7 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр д. 11(кв. 3); д. 12(кв. 2, 5); д. 15(кв. 10, 11, 13, 17, 2, 3, 6); д. 16(кв. 6); д. 19(кв. 10, 11, 12, 8, 9); д. 21(кв. 1, 19, 2, 22, 23, 25, 28); д. 31(кв. 11, 13, 15, 16, 17, 5, 7, 8); д. 6(кв. 1, 3, 4, 5, 7, 8); д. 7(кв. 8) | 38
АВГУСТ
8 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр д. 12(кв. 7); д. 16(кв. 5); д. 18(кв. 10); д. 19(кв. 1, 7); д. 21(кв. 10, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8); д. 24(кв. 18); д. 7(кв. 1) | 24
СЕНТЯБРЬ
9 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр д. 14(кв. 3); д. 15(кв. 12); д. 17(кв. 3); д. 21(кв. 15) | 4
ФЕВРАЛЬ
10 | Новопичугово с | Школьная ул д. 32(кв. 4) | 1
МАРТ
11 | Новопичугово с | Школьная ул д. 9(кв. 3) | 1
ИЮНЬ
12 | Новопичугово с | Школьная ул д. 32(кв. 7) | 1
ИЮЛЬ
13 | Новопичугово с | Советская ул д. 6(кв. 7); Школьная ул д. 15(кв. 1, 2); д. 32(кв. 1); д. 34(кв. 1, 4, 6) | 7
СЕНТЯБРЬ
14 | Новопичугово с | Советская ул д. 6(кв. 6); Школьная ул д. 9(кв. 10) | 2
НОЯБРЬ
15 | Новопичугово с | Ленина ул д. 20(кв. 5); Школьная ул д. 15(кв. 6); д. 26(кв. 8); д. 32(кв. 2, 8); д. 34(кв. 3, 5, 8); д. 9(кв. 1) | 9
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
ТО – техническое обслуживание
ВДГО - внутридомовое газовое оборудование

## январь 2023
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Верх-Ирменский участок
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на январь 2023г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 19 | 4 | 18.01.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
2 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 5 | 6 | 18.01.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852

## февраль 2023
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Верх-Ирменский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на февраль 2023г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 1 | 8 | 05.02.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
2 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 1 | 1 | 26.02.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
3 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 1 | 5 | 26.02.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
4 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 1 | 6 | 26.02.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
5 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 2 | 1 | 05.02.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
6 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 2 | 3 | 05.02.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
7 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 2 | 4 | 05.02.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
8 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 2 | 5 | 05.02.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
9 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 2 | 6 | 11.02.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
10 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 2 | 7 | 11.02.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
11 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 2 | 8 | 14.02.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
12 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 8 | 6 | 14.02.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
13 | Новопичугово с | Школьная ул | 32 | 4 | 14.02.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852

## март 2023
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Верх-Ирменский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на март 2023г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 10 | 1 | 01.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
2 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 10 | 2 | 01.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
3 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 10 | 3 | 18.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
4 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 10 | 4 | 18.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
5 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 10 | 5 | 18.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
6 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 10 | 7 | 22.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
7 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 10 | 8 | 22.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
8 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 14 | 5 | 22.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
9 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 16 | 3 | 11.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
10 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 16 | 1 | 22.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
11 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 24 | 19 | 11.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
12 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 24 | 9 | 11.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
13 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 3 | 3 | 11.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
14 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 3 | 6 | 25.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
15 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 4 | 4 | 14.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
16 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 4 | 6 | 14.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
17 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 4 | 8 | 14.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
18 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 4 | 2 | 25.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
19 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 4 | 3 | 25.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
20 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 5 | 3 | 03.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
21 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 5 | 4 | 03.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
22 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 5 | 5 | 03.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
23 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 5 | 2 | 14.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
24 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 5 | 7 | 23.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
25 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 8 | 4 | 23.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
26 | Новопичугово с | Школьная ул | 9 | 3 | 23.03.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852

## апрель 2023
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Верх-Ирменский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на апрель 2023г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 1 | 7 | 08.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
2 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 14 | 2 | 08.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
3 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 14 | 6 | 08.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
4 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 14 | 8 | 08.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
5 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 16 | 2 | 20.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
6 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 16 | 4 | 20.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
7 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 18 | 1 | 20.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
8 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 18 | 12 | 20.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
9 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 2 | 2 | 26.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
10 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 22 | 14 | 04.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
11 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 22 | 15 | 04.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
12 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 22 | 16 | 04.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
13 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 22 | 22 | 05.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
14 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 22 | 23 | 05.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
15 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 22 | 24 | 05.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
16 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 22 | 3 | 18.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
17 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 22 | 5 | 18.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
18 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 22 | 6 | 18.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
19 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 22 | 18 | 19.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
20 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 22 | 19 | 19.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
21 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 22 | 20 | 19.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
22 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 22 | 21 | 19.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
23 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 22 | 10 | 26.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
24 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 22 | 11 | 26.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
25 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 22 | 12 | 26.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
26 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 24 | 1 | 07.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
27 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 24 | 10 | 07.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
28 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 24 | 11 | 07.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
29 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 24 | 13 | 07.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
30 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 24 | 3 | 13.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
31 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 24 | 14 | 25.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
32 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 24 | 17 | 25.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
33 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 24 | 21 | 25.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
34 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 3 | 1 | 13.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
35 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 8 | 10 | 11.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
36 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 8 | 11 | 11.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
37 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 8 | 12 | 11.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
38 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 8 | 1 | 13.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
39 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 8 | 3 | 24.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
40 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 8 | 9 | 24.04.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852

## май 2023
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Верх-Ирменский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на май 2023г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 18 | 2 | 05.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
2 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 18 | 3 | 05.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
3 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 18 | 4 | 05.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
4 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 18 | 5 | 23.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
5 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 18 | 7 | 23.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
6 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 18 | 8 | 23.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
7 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 20 | 11 | 11.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
8 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 20 | 12 | 11.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
9 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 20 | 2 | 11.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
10 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 20 | 7 | 16.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
11 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 20 | 8 | 16.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
12 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 20 | 9 | 16.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
13 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 20 | 4 | 21.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
14 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 20 | 5 | 21.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
15 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 20 | 6 | 21.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
16 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 20 | 10 | 23.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
17 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 22 | 2 | 13.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
18 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 22 | 27 | 13.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
19 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 24 | 24 | 13.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
20 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 24 | 26 | 19.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
21 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 24 | 4 | 19.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
22 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 6 | 2 | 19.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
23 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 7 | 2 | 25.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
24 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 7 | 4 | 25.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
25 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 7 | 5 | 25.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
26 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 7 | 6 | 25.05.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852

## июнь 2023
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Верх-Ирменский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на июнь 2023г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 11 | 2 | 24.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
2 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 11 | 5 | 24.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
3 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 11 | 7 | 24.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
4 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 11 | 8 | 24.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
5 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 12 | 4 | 01.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
6 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 12 | 6 | 01.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
7 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 15 | 1 | 01.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
8 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 15 | 7 | 22.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
9 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 18 | 6 | 22.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
10 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 20 | 1 | 22.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
11 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 22 | 7 | 03.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
12 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 22 | 8 | 03.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
13 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 23 | 1 | 03.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
14 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 23 | 9 | 04.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
15 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 23 | 5 | 18.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
16 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 23 | 6 | 18.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
17 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 23 | 7 | 18.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
18 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 23 | 8 | 18.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
19 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 23 | 11 | 19.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
20 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 23 | 12 | 19.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
21 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 23 | 13 | 19.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
22 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 23 | 15 | 19.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
23 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 23 | 2 | 25.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
24 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 23 | 3 | 25.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
25 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 23 | 4 | 25.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
26 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 24 | 20 | 04.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
27 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 24 | 22 | 04.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
28 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 24 | 23 | 10.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
29 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 24 | 7 | 10.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
30 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 31 | 3 | 06.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
31 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 31 | 4 | 06.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
32 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 31 | 14 | 10.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
33 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 4 | 7 | 06.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
34 | Новопичугово с | Школьная ул | 32 | 7 | 06.06.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852

## июль 2023
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Верх-Ирменский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на июль 2023г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 11 | 3 | 28.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
2 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 12 | 2 | 28.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
3 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 12 | 5 | 28.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
4 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 15 | 17 | 06.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
5 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 15 | 2 | 06.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
6 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 15 | 3 | 06.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
7 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 15 | 6 | 06.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
8 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 15 | 10 | 21.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
9 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 15 | 11 | 21.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
10 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 15 | 13 | 21.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
11 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 16 | 6 | 20.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
12 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 19 | 8 | 11.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
13 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 19 | 9 | 11.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
14 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 19 | 10 | 20.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
15 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 19 | 11 | 20.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
16 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 19 | 12 | 20.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
17 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 28 | 05.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
18 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 1 | 11.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
19 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 19 | 11.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
20 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 2 | 13.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
21 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 22 | 13.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
22 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 23 | 13.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
23 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 25 | 13.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
24 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 31 | 16 | 03.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
25 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 31 | 17 | 03.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
26 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 31 | 5 | 03.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
27 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 31 | 7 | 03.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
28 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 31 | 11 | 05.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
29 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 31 | 13 | 05.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
30 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 31 | 15 | 05.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
31 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 31 | 8 | 17.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
32 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 6 | 5 | 08.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
33 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 6 | 7 | 08.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
34 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 6 | 8 | 08.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
35 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 6 | 1 | 17.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
36 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 6 | 3 | 17.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
37 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 6 | 4 | 17.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
38 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 7 | 8 | 08.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
39 | Новопичугово с | Советская ул | 6 | 7 | 19.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
40 | Новопичугово с | Школьная ул | 15 | 1 | 19.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
41 | Новопичугово с | Школьная ул | 15 | 2 | 19.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
42 | Новопичугово с | Школьная ул | 32 | 1 | 19.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
43 | Новопичугово с | Школьная ул | 34 | 1 | 27.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
44 | Новопичугово с | Школьная ул | 34 | 4 | 27.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
45 | Новопичугово с | Школьная ул | 34 | 6 | 27.07.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852

## август 2023
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Верх-Ирменский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на август 2023г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 12 | 7 | 04.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
2 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 16 | 5 | 04.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
3 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 18 | 10 | 04.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
4 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 19 | 1 | 19.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
5 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 19 | 7 | 19.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
6 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 24 | 06.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
7 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 26 | 06.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
8 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 27 | 06.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
9 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 29 | 06.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
10 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 8 | 07.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
11 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 35 | 08.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
12 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 36 | 08.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
13 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 4 | 08.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
14 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 30 | 11.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
15 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 32 | 11.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
16 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 33 | 11.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
17 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 34 | 11.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
18 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 5 | 17.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
19 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 6 | 17.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
20 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 7 | 17.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
21 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 10 | 19.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
22 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 20 | 19.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
23 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 24 | 18 | 07.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
24 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 7 | 1 | 07.08.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852

## сентябрь 2023
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Верх-Ирменский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на сентябрь 2023г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 14 | 3 | 17.09.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
2 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 15 | 12 | 02.09.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
3 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 17 | 3 | 02.09.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
4 | Верх-Ирмень с | Агрогородок мкр | 21 | 15 | 17.09.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
5 | Новопичугово с | Советская ул | 6 | 6 | 02.09.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
6 | Новопичугово с | Школьная ул | 9 | 10 | 17.09.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852

## ноябрь 2023
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области
Верх-Ирменский участок
ПЛАН-ГРАФИК
План-график обслуживания ВДГО/ВКГО на ноябрь 2023г.
№ п/п | Населенный пункт | Улица | Номер дома | Номер квартиры | Дата начала проведения работ | Время начала и окончания работ | Контактный телефон ответственной службы ВДГО (стационар)
1 | Новопичугово с | Ленина ул | 20 | 5 | 02.11.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
2 | Новопичугово с | Школьная ул | 15 | 6 | 02.11.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
3 | Новопичугово с | Школьная ул | 26 | 8 | 02.11.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
4 | Новопичугово с | Школьная ул | 32 | 2 | 03.11.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
5 | Новопичугово с | Школьная ул | 32 | 8 | 03.11.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
6 | Новопичугово с | Школьная ул | 34 | 3 | 03.11.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
7 | Новопичугово с | Школьная ул | 34 | 5 | 03.11.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
8 | Новопичугово с | Школьная ул | 34 | 8 | 03.11.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852
9 | Новопичугово с | Школьная ул | 9 | 1 | 03.11.2023 | с 10:00 до 18:00 | (383 59) 20-852